ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 013001

НА 2014-2016 ГОДЫ

за I полугодие 2014 года

- Показатели, характеризующие качество государственной услуги

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение, полученное с нарастающим итогом с начала текущего финансового года | Отношение фактического значения к плановому значению за отчетный финансовый год, процент | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник(и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удовлетворенность потребителей качеством оказываемых услуг | % | 99 | 100 | 100% | Качественное оказание государственных услуг | Отчёт учреждения |
| Доля участников обучающего мероприятия, успешно прошедших итоговое тестирование | % | 85 | 100 | 118 % | Качественная подготовка и проведение обучающих мероприятий | Отчёт учреждения |

- Государственная услуга: «Оказание информационно-консультационной, образовательной и иных видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»

| Объем (содержание) оказания государственной услуги (выполнения работы |
| --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение, полученное с нарастающим итогом с начала текущего финансового года | Отношение фактического значения к плановому значению за отчетный финансовый год, процент | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник(и) информации о фактическом значении показателя |
| Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) физическим лицам, получивших услугу, всего | человек | 400 | 356 | 89,0 % | Продвижение оказываемых услуг путем электронных рассылок, проведения мероприятий, изготовление и распространение информационной продукции | Отчёт учреждения |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| количество информационно-консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам | единица | 270 | 248 | 91,86 % | Продвижение оказываемых услуг путем электронных рассылок, проведения мероприятий, изготовление и распространение информационной продукции | Отчёт учреждения |
| количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) физических лиц, повысивших квалификацию в процессе реализации образовательных программ | человек | 40 | 56 | 140 % | Качественное проведение информационной кампании, востребованность образовательных программ | Отчёт учреждения |
| количество получателей почтово-секретарских услуг | единица | 90 | 52 | 57,78 % | Повышение качества оказываемых услуг | Отчёт учреждения |

- Государственная услуга «Предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства нежилых помещений бизнес-инкубаторов

| Объем (содержание) оказания государственной услуги |
| --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение, полученное с нарастающим итогом с начала текущего финансового года | Отношение фактического значения к плановому значению за отчетный финансовый год, процент | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник(и) информации о фактическом значении показателя |
| Площадь бизнес-инкубаторов, сданная в аренду всего, в том числе: субъектам малого предпринимательства | кв.м | 1870 | 2 201,7 | 117,74 % | Данные приведены с учетом итогов конкурса от 22.05.2014 | Отчёт учреждения |
| в Тверском областном бизнес-инкубаторе всего, в том числе субъектам малого предпринимательства | кв.м | 1150 | 1452,5 | 126,31 % | Данные приведены с учетом итогов конкурса от 22.05.2014 | Отчёт учреждения |
| в Тверском областном IT–бизнес–инкубаторе всего, в том числе субъектам малого предпринимательства | кв.м | 720 | 749,2 | 104,06 % | Данные приведены с учетом итогов конкурса от 22.05.2014 | Отчёт учреждения |
| Количество субъектов малого предпринимательства, арендующих нежилые помещения бизнес-инкубаторов по состоянию на конец отчетного периода всего, в том числе | единиц | 39 | 42 | 107,70 % | Данные приведены с учетом итогов конкурса от 22.05.2014 | Отчёт учреждения |
| в Тверском областном бизнес-инкубаторе всего | единиц | 25 | 28 | 112 % | Данные приведены с учетом итогов конкурса от 22.05.2014 | Отчёт учреждения |
| в Тверском областном IT–бизнес–инкубаторе субъектов малого предпринимательства всего | единиц | 14 | 14 | 100 % | Данные приведены с учетом итогов конкурса от 22.05.2014 | Отчёт учреждения |
| Количество созданных рабочих мест, созданных субъектами малого предпринимательства, арендующими нежилые помещения бизнес-инкубаторов всего, в том числе: | единиц | 360 | 356 | 98,89 % | Субъекты МСП размещенные в БИ – Старт-Ап компании | Отчёт учреждения |
| в Тверском областном бизнес-инкубаторе | единиц | 220 | 201 | 91,37 % | Субъекты МСП размещенные в ТОБИ – Старт-Ап компании | Отчёт учреждения |
| в Тверском областном IT–бизнес–инкубаторе | единиц | 140 | 155 | 110,72 % | Субъекты МСП размещенные в ITБИ – Старт-Ап компании | Отчёт учреждения |

Генеральный директор

ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор»								И.М.Мишарин

Исп. Окороков М.В.

79-02-82